Приложение к приказу

Управления образования

от 30.12.2015г. №

**План действий (дорожная карта)**

**по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях Елизовского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1 | **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |
| 1.1 | Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | август 2015г. | Управление образования АЕМР | Сбор информации по параметрам анализа |
| Образовательные организации ЕМР | Участие в мониторинге  |
| 1.2 | Разработка плана по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ | ноябрь 2015г. | Управление образования АЕМР | Разработка муниципальных программ развития образования обучающихся с ОВЗ |
| Образовательные организации ЕМР | Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.3 | Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ОВЗ в Камчатском крае | сентябрь 2015г. – декабрь 2016г. (1 раз в полугодие) | Управление образования АЕМР | Сбор информации по параметрам анализа и направление данной информации в Министерство образования и науки Камчатского края |
| Образовательные организации ЕМР | Участие в мониторинге готовности условий для реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.4 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | февраль 2016г. | Управление образования АЕМР | Разработка и утверждение муниципального плана введения ФГОС ОВЗ  |
| март 2016г. | Образовательные организации ЕМР | Разработка и утверждение плана в образовательной организации введения ФГОС ОВЗ |
| 1.5 | Реализация нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ (приказы, методические рекомендации, информационные письма), разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации  | В течение 2015-2016г. | Управление образования АЕМР | Контроль за реализацией нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ в образовательных организациях. Организация совещаний и семинаров с руководителями образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования |
| Образовательные организации ЕМР | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОЗ ОВЗ, реализация нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ  |
| 2 | **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |
| 2.1 | Создание рабочей группы Камчатского края по введению ФГОС ОВЗ | апрель 2015г. | Управление образования АЕМР | Участие в работе рабочей группы Камчатского края по введению ФГОС ОВЗ |
| Образовательные организации ЕМР | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ |
| 2.2 | Проведение заседаний рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | по мере необходимости | Управление образования АЕМР | Участие в работе рабочей группы Камчатского края по введению ФГОС ОВЗ |
| Образовательные организации ЕМР | Протоколы заседания рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ |
| 3 | **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 3.1 | Поэтапное повышение квалификации для руководителей и педагогических работников образовательных организаций | с октября 2015г. | Управление образования АЕМР | График повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций ЕМР по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| Образовательные организации ЕМР | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций ЕМР в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 4 | **Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 4.1 | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | в течение 2015г.-2016г. | Управление образования АЕМР | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций ЕМР в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| Образовательные организации ЕМР | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 4.2 | Информационное сопровождение через средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ | в течение 2015г.-2016г. | Управление образования АЕМР | Подготовка публикаций в СМИ о ходе реализации ФГОС ОВЗ; размещение информации на официальных сайтах |
| Образовательные организации ЕМР  | Предоставление информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ; размещение информации на официальных сайтах |